# Hoja de Ruta: Subgrupo 4 - Simulación Numérica

Proyecto: Estudio del comportamiento de cristales fonónicos en 2D

Integrantes: José, Juan Esteban, Sebastián

### 1. Objetivos Específicos del Subgrupo

- Modelo Infinito (Bloch/PWE): Computar la estructura de bandas del cristal bidimensional infinito aplicando la expansión en ondas planas sobre la zona irreducible de Brillouin.

- Modelo Finito (FEM): Resolver numéricamente el problema de dispersión acústica para superceldas limitadas empleando condiciones de radiación (PML), extrayendo las funciones de respuesta en frecuencia (pérdida de inserción en dB).

- Análisis de Defectos: Mapear los campos de presión acústica (perfiles termográficos) para evidenciar el decaimiento de la onda en el bandgap y la acumulación de energía nodal alrededor de defectos estructurales inducidos (vacancias).

### 2. Cronograma y Fechas de Entrega

- Semanas 1 y 2 (15 sep - 27 sep):

  - Actividades: Definición de la celda geométrica unitaria computacional. Implementación teórica y geométrica de las fronteras cilíndricas rígidas (Condición de Neumann).

  - Entregables: Parámetros matemáticos del modelo definidos y malla base creada.

- Semanas 3 y 4 (28 sep - 11 oct):

  - Actividades: Desarrollo del algoritmo para extraer relaciones de dispersión (Teorema de Bloch). Discretización definitiva de la malla para el solver numérico computacional FEM.

  - Entregables: Método numérico definido, trayectoria k resuelta y autovalores acústicos primarios obtenidos garantizando convergencia espacial. (Nota: Actualmente el grupo se encuentra adelantado en esta fase).

- Semanas 5 y 6 (12 oct - 25 oct):

  - Actividades: Análisis preliminar de la atenuación acústica variando el factor de llenado. Formalización matemática de la atenuación comparando los datos teóricos con las simulaciones FEM (curva de transmitancia).

  - Entregables: Mapas espectrales del bandgap evaluados matemática y computacionalmente.

- Semanas 7 y 8 (26 oct - 8 nov):

  - Actividades: Alteración de la simetría del ensamble. Introducción de impurezas topológicas virtuales (defectos puntuales/vacancias) en el solver numérico.

  - Entregables: Computación de la pérdida de inserción espectral de la simetría defectuosa y avance en la redacción del informe.

- Semanas 9 y 10 (9 nov - 22 nov):

  - Actividades: Cálculo paramétrico de caídas espectrales y extracción de los márgenes de discrepancia por efectos de borde/reflexión. Extracción de mapas de contorno isobárico.

  - Entregables: Perfiles termográficos (mapas de calor) numéricos terminados. Integración gráfica de la pérdida de inserción simulada con la densidad modal de bandas.

- Semana 11 (23 nov - 26 nov):

  - Actividades: Ensamblaje sintáctico final del artículo y preparación de las conclusiones.

  - Entregables: Gráficas finales de la demostración física y numérica listas para divulgación. Documento de investigación cerrado.